|  |
| --- |
| NUMATOMA VEIKLA IR REZULTATAI |
| Apytikslė data(metai/mėnuo) | **Apibūdinimas** |
| PROJEKTO PRADŽIA |
| 1. | 2016 m. rugsėjis  | Projekto komandos kiekvienoje įstaigoje sudarymas / Erasmus+ kampelio sukūrimas. |
| 2. |  | Plakatų ir lankstinukų išleidimas ir platinimas įstaigų bendruomenėse bei regiono mokyklose.  |
| 3. |  | Projekto pristatymas, mini konferencija suinteresuotosioms šalims. |
| 4. |  | Pradinio klausimyno apie moralines vertybes paruošimas. |
| 5. | 2016 m. lapkritis | Vaikų apklausa pagal parengtą klausimyną. |
| I PROJEKTO DALYVIŲ SUSITIKIMAS DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE |
| 6. | 2016 m. gruodis | Šalies, gyvenamojo miesto, darželio pristatymas.Projekto partnerių tarpusavio informacijos keitimasis, programos pažangos ir problemų aptarimas. |
| 7. |  | Statistinė klausimyno apie moralines vertybes rezultatų analizė. |
| II PROJEKTO DALYVIŲ SUSITIKIMAS ITALIJOJE |
| 8. | 2017 m. vasaris | Dalyvaujančių šalių ikimokyklinio ugdymo programų analizė |
| 9. |  | Teoriniai mokymai apie moralinių vertybių ugdymą ikimokykliniame amžiuje.  |
| 10. |  | Ikimokyklinio amžiaus vaikų moralinių vertybių tyrimas. |
| 11. |  | Italijos nacionalinių švenčių ir tradicijų pristatymas. |
| 12. |  | Nuotraukų knygos, 2017 metų kalendoriaus išleidimas. |
| III PROJEKTO DALYVIŲ SUSITIKIMAS LIETUVOJE |
| 13. | 2017 m. gegužė | Mokytojų ir tėvų apklausa pagal parengtą klausimyną. |
| 14. |  | Lyginamoji ikimokyklinio ugdymo programų analizė. |
| 15. |  | Mokymo programos apie moralinių vertybių ugdymą kūrimas bei ugdomosios veiklos gairių numatymas. |
| 16. |  | Lietuvos nacionalinių švenčių ir tradicijų pristatymas. |
| 17. |  | Projekto CD/DVD išleidimas.  |
| IV PROJEKTO DALYVIŲ SUSITIKIMAS ESTIJOJE |
| 18. | 2017 m. spalis | Knygos mokytojams ir tėvams apie ikimokyklinio amžiaus vaikų moralinių vertybių formavimą kūrimas. |
| 19. |  | Dalinimasis gerąją darbo patirtimi. |
| 20. |  | Estijos nacionalinių švenčių ir tradicijų pristatymas. |
| 21. |  | Projekto internetinės svetainės sukūrimas.  |
| 22. |  | Projekto grupės Twinspace / E-Twinning platformoje sukūrimas. |
| V PROJEKTO DALYVIŲ SUSITIKIMAS TURKIJOJE |
| 23. | 2018 m. gegužė | Naujų metodų ir būdų ieškojimas, siekiant moralinių vertybių kokybiško ugdymo.  |
| 24. |  | Turkijos nacionalinių švenčių ir tradicijų pristatymas. |
| 25. |  | Projekto rezultatų metodinės knygos kūrimas ir leidyba. |
| 26. |  | Galutinių rezultatų vertinimas. |
| REZULTATŲ SKLAIDA: STRAIPSNIAI, APKLAUSA, SUSITIKIMAI, INTERNETAS, SEMINARAI  |

