ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ REORGANIZAVIMO,

PRIJUNGIANT PRIE ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ GIMNAZIJOS SĄLYGŲ APRAŠAS

- SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Šiaulių r. Kužių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau - aprašas) nustato biudžetinės įstaigos, kurios steigėja ir savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių r. Kužių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ – reorganizavimą, prijungiant prie Šiaulių r. Kužių gimnazijos ir tampant Šiaulių r. Kužių gimnazija (Vilties g. 9, LT-80265, Kužiai, Šiaulių r.).

- Šis aprašas parengtas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 straipsnio 2 dalimi, 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 14 straipsnio 4 dalimi, 6 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, 5 ir 21 punktais, Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrąjį planą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-40 (Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-81 redakcija).

- SKYRIUS

REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ DUOMENYS

3. Reorganizuojamas juridinis asmuo:

3.1. įstaigos pavadinimas – Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis“:

3.1.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.1.2. įstaigos buveinė – Statybininkų g. 7, LT-80266 Kužiai., Šiaulių r.;

3.1.3. įstaigos kodas – 190084390;

3.1.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, - Lietuvos   Respublikos juridinių asmenų, įregistruota 1995-06-02;

3.2. įstaigos pavadinimas Šiaulių r. Kužių gimnazija:

3.2.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.2.2. įstaigos buveinė – Vilties g. 9, LT-80265, Kužiai., Šiaulių r.

3.2.3. įstaigos kodas – 190061598;

3.2.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, Lietuvos

Respublikos juridinių asmenų, įregistruota 1994-10-11.

- SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, TIKSLAS, PAGRINDIMAS IR PO
REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS ĮSTAIGOS TEISES IR PAREIGAS
ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

4. Šiaulių r. Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis“ (reorganizuojama biudžetinė įstaiga) prijungimo būdu prie Šiaulių r. Kužių gimnazijos (reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga).

5. Šiaulių r. Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis“ 2020 m. rugpjūčio 31 d. baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo ir tampa Šiaulių r. Kužių gimnazija.

6. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių r. Kužių gimnazija (Vilties g. 9, Kužiai, Šiaulių r.) perims visas reorganizuojamos biudžetinės įstaigos Šiaulių r. Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis“ teises, pareigas ir tęs veiklą.

7. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų tinklą, jų valdymą ir veiklą, racionaliai ir tikslingai naudoti materialinius, finansinius ir specialistų išteklius.

8. Reorganizavimas vykdomas atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrąjį planą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-40 (Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-81 redakcija).

9. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendins Šiaulių rajono savivaldybė, atstovaujama Šiaulių rajono savivaldybės tarybos.

- SKYRIUS

REORGANIZAVIMO ETAPAI IR LAIKAS

10. Po reorganizavimo baigiasi Šiaulių r. Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis“ teisės ir pareigos. Teisės ir pareigos pereis po reorganizavimo tęsiančiai veiklą Šiaulių r. Kužių gimnazijai nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

11. Šiaulių r. Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis“ po reorganizavimo kaip juridinis asmuo savo veiklą baigia nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 31 d.

12. Šiaulių r. Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis“ direktorius , atlieka šiuos darbus:

12.1 vieną kartą viešai paskelbia apie reorganizavimo sąlygų parengimą savo įstaigos interneto svetainėje ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 30 d.;

12.2. pateikia Juridinių asmenų registrui reorganizavimo sąlygų aprašą ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų parengimą dieną;

12.3. iki 2020 m. balandžio 30 d. raštu praneša visiems biudžetinės įstaigos kreditoriams apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą;

12.4. iki 2020 m. gegužės 15 d. organizuoja įstaigoje darbuotojų susirinkimą ir informuoja darbuotojus apie įstaigos reorganizavimą;

12.5. iki 2020 m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 5 dalies nustatyta tvarka praneša ugdytinių tėvams (globėjams) apie numatomą reorganizavimą;

12.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informuoja Šiaulių r. Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis“ dirbančius darbuotojus apie darbo sąlygų pasikeitimą nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ir atlieka visus su darbo santykiais susijusius juridinius veiksmus;

12.7. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. nekilnojamąjį turtą turi grąžinti Šiaulių rajono savivaldybei, atlikti įstaigos turto inventorizaciją bei perduoti materialųjį ir nematerialųjį turtą, nebaigtus spręsti reikalus pagal perdavimo ir priėmimo aktus Šiaulių r. Kužių gimnazijai, o dokumentus – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriui;

12.8.  atlieka kitas teisės aktuose numatytas procedūras.

13. Šiaulių r. Kužių gimnazijos direktorius atlieka šiuos darbus:

13.1. aprašą vieną kartą viešai paskelbia Šiaulių r. Kužių gimnazijos interneto svetainėje iki 2020 m. balandžio 30 d.;

13.2. iki 2020 m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 5 dalies nustatyta tvarka praneša ugdytinių tėvams (globėjams) apie numatomą reorganizavimą;

13.3. parengia Šiaulių r. Kužių gimnazijos nuostatų projektą iki 2020 m. gegužės 12 d. ir teikia jį tvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybai.

- SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Reorganizavimo laikotarpiu Šiaulių r. Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis“ ir Šiaulių r. Kužių gimnazijos vadovai:

14.1. užtikrina nepertraukiamą uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, įstaigų nuostatuose ir kituose teisės aktuose, vykdymą;

14.2. įpareigojami užtikrinti minimalias reorganizavimo sąnaudas, vykdomų uždavinių ir funkcijų tęstinumą, sudaryti tik tuos sandorius, kurie būtini įstaigų veiklai užtikrinti iki reorganizavimo pabaigos.

- Reorganizavimo pabaiga – 2020 m. rugpjūčio 31 d.

________________